## 타임라인
OTP 일괄교체 타임라인 (2027년 추진안)
2023년 수행 실적 기준으로 2027년 일정 수립 · D-Day = OTP 교체 시작일
D-day 기준일(OTP 교체 시작) |  |  | 2027-04-26 | ← 기준일·2027 계획일(노란 칸)을 고치면 D-day·간트 자동 반영 / 영업일 D-day는 "공휴일" 시트 반영
2027 주간 일정 (월요일 기준)
No | 단계 | 2023 수행 내용 | 2023 일정 | 2023 D-Day | 2027 계획일 | D-day (달력일) | D-day (영업일) | 2027 추진내용(안) | 담당·협의부서 | 비고 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05
1 | ITMS | OTP 발급 예상 수량 산정을 위해 폐기 예정 OTP 수량 확인 | 2023-04-24 | D-93 | [5 empty] | 2027 일정 미정
2 | ITMS | OTP 구매 수량 산정을 위한 OTP 수량 확인 | 2023-05-03 | D-84 | 2027-02-01 | D-84 | D-57 | 구매 수량 산정을 위한 OTP 수량 작업의뢰
3 | 예산 | 예산추가배정 신청(전산업무비) | 2023-05-19 | 별도 | 2026-12-31 | D-116 | D-78 | OTP 예산 별도 신청 |  | 원본 "2026년 말" → 12.31로 임시 입력
4 | 기획 | 일괄교체(안) 통보 | 2023-05-24 | D-63 | 2027-02-22 | D-63 | D-44 | 내부 기안
5 | 구매 | 구입안 통보 | 2023-05-25 | D-62 | 2027-02-23 | D-62 | D-43 | 총무팀 입찰 기안 통보 (계약 의뢰부터 체결까지 약 40일) | 총무팀
6 | 교육 | 컨택센터 교육실시(안), 업무처리방법 통보 | 2023-06-19 | D-37 | 2027-03-19 | D-38 | D-26
7 | 교육 | 컨택센터 교육 실시 | 2023-06-27 | D-29 | 2027-03-26 | D-31 | D-21 | 서울 컨택센터 교육
8 | 교육 | 부산업무센터 교육실시(안) 통보 | 2023-06-27 | D-29 | 2027-03-29 | D-28 | D-20
9 | 교육 | 컨택센터 교육 결과보고 | 2023-06-29 | D-27 | 2027-03-30 | D-27 | D-19
10 | 계약 | 계약서 체결 | 2023-06-30 | D-26 | 2027-03-31 | D-26 | D-18 | 계약서 체결 | 총무팀
11 | 공지 | 세이프 공지 | 2023-07-03 | D-23 | 2027-04-01 | D-25 | D-17 | 세이프 공지
12 | ITMS | OTP 소지자 메일 주소 추출 요청 | 2023-07-03 | D-23 | 2027-04-01 | D-25 | D-17 | 메일 안내 주소 추출 |  | 23년 실제 송부 여부 확인 불가
13 | 교육 | 부산업무센터 교육 실시 | 2023-07-04 | D-22 | 2027-04-02 | D-24 | D-16 | 부산고객센터 교육
14 | 계약 | 계약서 통보 | 2023-07-10 | D-16 | 2027-04-09 | D-17 | D-11 | 계약서 통보 | 총무팀 | 입찰 기안(2.23)부터 46일 해당
15 | 교육 | 부산업무센터 교육 결과보고 | 2023-07-13 | D-13 | 2027-04-13 | D-13 | D-9
16 | 시스템 | OTP정보생성 및 테스트 | 2023-07-19 | D-7 | 2027-04-19 | D-7 | D-5 | OTP정보생성 및 테스트 | IT표준화팀
17 | 시행 | OTP 교체 시작 (45영업일 실시) | 2023-07-26 | D-Day | 2027-04-26 | D-Day | D-Day | OTP 교체 시작 (45영업일 실시) |  | D-Day
18 | ITMS | 일괄교체를 수행하지 않은 OTP 소지자 명단 추출 | 2023-08-31 | D+36 | 2027-06-01 | D+36 | D+24
19 | 시행 | OTP 교체 마감 | 2023-09-27 | D+63 | 2027-06-30 | D+65 | D+45 | OTP 교체 마감 |  | 45영업일 검증 → 아래 체크 참조
20 | ITMS | 실물 및 가상 OTP 일괄 폐기 요청 | 2023-10-04 | D+70 | 2027-07-05 | D+70 | D+48 | 남은 만료 OTP 폐기 요청
교체기간 검증
OTP 교체 시작~마감 영업일 수 |  |  |  |  | 46 |  |  | 45영업일과 1일 차이 → 마감일 확인 필요
45영업일째 날짜(공휴일 반영) |  |  |  |  | 2027-06-29
(참고) 2023년 교체기간 영업일 |  |  |  |  | 45 |  |  | 2023.7.26~9.27 (8.15, 9.28~29 제외)
고려사항
1. 인턴 채용기간 (1월 발령 목표, 6개월 → 1~7월 예상)
2. 총무부 입찰 공고 일정 (총무부 교육자료: 2천만원 이상은 8~12주 前 계약의뢰 권고, 일반 입찰 공고 40일 이상 / 긴급입찰 10일)
※ 간트: 파란색 = 해당 주 일정, 빨간색 = 시행(교체 시작·마감), 연주황 열 = OTP 교체기간

## 공휴일
공휴일 목록 (영업일 계산용) — 확정 공휴일·대체공휴일은 사내 휴무일 기준으로 확인 후 수정
2027 날짜 | 명칭 | 2023 날짜 | 명칭
2027-01-01 | 신정 | 2023-08-15 | 광복절
2027-02-08 | 설날 연휴 | 2023-09-28 | 추석 연휴
2027-02-09 | 설날 대체공휴일 | 2023-09-29 | 추석
2027-03-01 | 삼일절
2027-05-01 | 근로자의 날(사내 휴무 여부 확인)
2027-05-05 | 어린이날
2027-05-13 | 부처님오신날(날짜 확인)
2027-08-16 | 광복절 대체공휴일
2027-09-14 | 추석 연휴
2027-09-15 | 추석
2027-09-16 | 추석 연휴
2027-10-04 | 개천절 대체공휴일
2027-10-11 | 한글날 대체공휴일
2027-12-27 | 성탄절 대체공휴일