## 타임라인
코스콤 인증서비스 재계약 타임라인 (2027년 이용분)
기준: 견적서 11월 중순 수령 → 총무부 체결의뢰 12월 첫째 주 · 작성 2026-10-21
노란 칸(시작일·종료일·상태·비고)만 수정하면 요일·영업일·D-day·간트가 자동으로 바뀝니다. 빨간 굵은 글씨 = 핵심 마일스톤
주간 일정 (월요일 기준)
No | 단계 | 할 일 | 시작일 | 종료일 | 요일 | 영업일 | D-day | 상대 | 산출물/첨부 | 상태 | 비고 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
1 | ① 사전준비 | 코스콤 견적 요청 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 수 | 1 | 완료 | 코스콤 |  | 완료 | 11월 중순 회신 예정
2 | ① 사전준비 | 총무부 사전협의 (12월 첫째 주 의뢰 일정 공유, 수의계약, 1월 일시납·선급금 해당 여부, 과업지시서 필요 여부) | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 목~금 | 7 | D-1 | 총무부 | 메일 F-3 | 예정 | 교육자료: 의뢰 전 사전협의 권고
3 | ① 사전준비 | 2027년 예산 배정액 확인 (전산업무비–라이선스사용료), 1월 일괄 집행 가능 여부 | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 목~금 | 7 | D-1 | 예산 담당 |  | 예정 | 작년 1차본 배정액 오기재 주의
4 | ① 사전준비 | 코스콤 납부방식 협의 (1월 일시납, 견적서 비고 반영, 할인 여부, OCSP 청구일, 반환조항, 대표자·재위탁사 변경 여부) | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 월~금 | 5 | D-5 | 코스콤 | 메일 F-1 | 예정 | 견적서 나오기 전에 합의해야 반영됨
5 | ① 사전준비 | 문서 초안 작성 (체결방안, 체결의뢰, 참고자료, 수의계약사유서, 계약서) — 금액은 '26년 기준 임시 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 월~금 | 5 | D-12 | 팀 | 03_초안_문서.md A~E | 예정 | 작년 2차본 양식
6 | ① 사전준비 | 팀장 보고(초안) → 감사부·총무부 초안 사전검토 요청 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 월~금 | 5 | D-19 | 팀장·감사부·총무부 | 메일 F-4 | 예정
7 | ② 견적·의뢰 | 코스콤 견적서 수령 → 산출기준·일시납 문구 확인 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 월~금 | 5 | D-26 | 코스콤 | 견적서 | 예정 | 늦으면 총액만 메일로 먼저 받기
8 | ② 견적·의뢰 | 초안에 금액 반영 (공급내역, 계약금액, 계약보증금 10%, 과거 3개년 표, 예산 잔액) → 팀장 보고 | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 월~수 | 3 | D-33 | 팀 | 체크리스트 | 예정
9 | ② 견적·의뢰 | 감사부·총무부 최종본 메신저 확인(OK) | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 목~금 | 2 | D-36 | 감사부·총무부 |  | 예정
10 | ② 견적·의뢰 | 코스콤에 "신규 계약 진행 중" 안내 메일 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 월 | 1 | D-40 | 코스콤 | 메일 F-2 | 예정 | 현행 계약 §3 자동연장 기준일 12.1(화) 전
11 | ② 견적·의뢰 | 체결방안 결재(본부장) + 일상감사(6호) | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 월~수 | 3 | D-40 | 감사부 | 체결방안 공문 | 예정 | 일상감사 내용 = 의뢰 내용
12 | ② 견적·의뢰 | '26년 OCSP 실적('25.12.1~'26.11.30) 수령 시 참고자료 '26년 금액 반영 | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 화~목 | 3 | D-41 | 코스콤 | 참고자료 | 예정 | 미수령 시 "추정" 표기
13 | ② 견적·의뢰 | 총무부 체결의뢰 공문 시행 (수신: 총무부장) | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 목~금 | 2 | D-43 | 총무부 | 의뢰서·별첨1·별첨2·계약서·체결방안 | 예정 | 늦어도 12.8(화)
14 | ③ 계약체결 | '26년 OCSP 정산 청구 수령 (현행 계약) | 2026-12-01 | 2026-12-10 | 화~목 | 8 | D-41 | 코스콤 | 세금계산서 | 예정
15 | ③ 계약체결 | 총무부 계약방식 결정 → 일상감사(9호) → 계약 체결, 보완요청 대응 | 2026-12-07 | 2026-12-23 | 월~수 | 13 | D-47 | 총무부·감사부 |  | 예정
16 | ③ 계약체결 | '26년 OCSP 지출 처리 | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 금~금 | 6 | D-51 | 재무 | 지출결의 | 예정 | 연말 결산 마감 전
17 | ③ 계약체결 | 현행 계약 법인인증서 12월분(마지막 월분납) 청구 확인 | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 목 | 1 | D-64 | 코스콤 |  | 예정 | 12.25 공휴일 → 청구일 확인
18 | ③ 계약체결 | 계약체결 통보 수령 | 2026-12-24 | 2026-12-29 | 목~화 | 4 | D-64 | 총무부 | 계약서류 | 예정 | 작년 12.29
19 | ④ 2027 지급 | 새 계약 개시 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 금 | 1 | D-72 |  |  | 예정
20 | ④ 2027 지급 | 서버용+법인용 인증서 연간분 일괄 청구 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 금 | 1 | D-86 | 코스콤 | 세금계산서 | 예정
21 | ④ 2027 지급 | 서버용+법인용 인증서 일괄 지급 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 월~금 | 10 | D-89 | 재무 | 체결의뢰 공문, 세금계산서, 검수조서, 계약서 | 예정 | 청구일부터 15일 이내
22 | ④ 2027 지급 | '27년 OCSP 정산 청구 ('26.12.1~'27.11.30 실적) | 2027-12-01 | 2027-12-10 | 수~금 | 8 | D-406 | 코스콤 | 세금계산서 | 예정
23 | ④ 2027 지급 | '27년 OCSP 지급 | 2027-12-11 | 2027-12-24 | 토~금 | 10 | D-416 | 재무 | 지출결의 | 예정 | 청구일부터 15일 이내
※ 영업일 = 공휴일 미반영 평일 수 · 간트: 파란색 = 일정, 회색 = 완료, 연노랑 열 = 이번 주
※ 교육자료 권고 의뢰시점(2천만원 이상, 8~12주 前 영업일) ≈ 2026.10.7~11.5 → 12월 첫째 주 의뢰는 권고보다 늦으므로 총무부 사전 양해 필요
Formulas:
영업일 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])
D-day = IF([상태]="완료","완료",IF([시작일]-TODAY()>0,"D-"&([시작일]-TODAY()),IF([종료일]>=TODAY(),"진행중","지남")))

## 납부일정
납부 일정 비교 (현행 vs 변경안)
금액은 2026년 계약 기준(임시) — 파란 글씨 칸을 견적서 수령 후 수정하면 합계 자동 반영
항목 | 수량 | 단가(원) | 연간금액(원) | 성격 | 현행 청구/납부 | 변경안 청구/납부 | 변경안 지급월 | 실적·산정 기간
서버용 인증서 | 2 | 1100000 | 2200000 | 선불 | 매년 1.1 청구 → 15일 이내 | 매년 1.15 일괄 청구 → 15일 이내 | 1월 | 서울사옥·백업센터 2개
법인용도제한용 인증서 | 11523 | 6600 | 76051800 | 선불 | 매월 25일 청구(12회 분납) → 15일 이내 | 매년 1.15 일괄 청구 → 15일 이내 | 1월 | 수량: 전년 11.1~당해 10.31 발급건수
OCSP 서비스 | 95694 | 30 | 2870820 | 후불 | 매년 12월 청구 (기한 규정 없음) | 12.10까지 청구 → 15일 이내 | 12월 | 실적: 전년 12.1~당해 11.30 이용건수 (계약금액은 추정)
합계 |  |  | 81122620
변경안 연간 지급
지급월 | 내용 | 금액(원) | 지출 횟수
2027년 1월 | 서버용 + 법인용 인증서 연간분 | 78251800 | 1
2027년 12월 | OCSP 실적정산 (추정액) | 2870820 | 1
합계 |  | 81122620 | 2
현행 지출 횟수 | 서버 1 + 법인 12 + OCSP 1 |  | 14
※ 출처: 2026년 계약서(2025.12) 공급내역, 계약 일반조건 제5조, OCSP 정산기간은 사용자 확인(2024.12.1~2025.11.30 실적으로 12월 청구)

## 2025 진행이력
2025년 재계약(2026년 이용분) 진행 이력
일자 | 구분 | 내용
2025-11-13 | 인수인계 메일 | 전년 자료 공유, 총무부 11월 중 의뢰 희망, 코스콤 갱신자료 요청
2025-11-18 | 견적 수령 | 코스콤 견적서 81,122,620원 (유효 90일) / 과거 이용금액 산정
2025-11-28 | 팀장 보고·송부 | 14:34 팀장 보고 → 14:55 총무부 송부(1차본) → 15:01 감사부 송부
2025-12-01 | 재송부 | 감사부: 예산항목·계약방법 수정 / 총무부: 수의계약사유서 작성, 11월 OCSP 반영
2025-12-02 | 재송부(2차본) | 총무부 요청: 계약규정 차목→자목, 의뢰문서에 계약규정 원문 포함
2025-12-05 | 공문 시행 | 등록업무-6903 체결방안(일상감사) / 등록업무-6921 체결의뢰(총무부장)
2025-12-29 | 체결 통보 | 등록업무-7403 총무부 계약체결 통보 접수
2026-01-01 | 계약 개시 | 2026.1.1~12.31
2026-01-26 | 지출 | 등록업무-466 2026년 서버인증서 수수료 지급